## Arkusz1
Załącznik nr 1a zbiorcza tabela elementów scalonych zadania Przebudowa, rozbudowa i remont budynku świetlicy ze zmianą konstrukcji i pokrycia dachu Kraszewo Gaczułty
LP. | NAZWA | ETAP I do 13 grudnia 2019 r. | ETAP II do 29 maja 2020 r. | RAZEM
|  | CENA NETTO [ZŁ] | CENA NETTO [ZŁ] | CENA NETTO [ZŁ]
I. | BRANŻA BUDOWLANA
1. | Rozbiórka konstrukcji dachu |  | xxx
2. | Rozbiórka podłóg drewnianych |  | xxx
3. | Rozbiórka ścian i elementów betonowych |  | xxx
4. | Ławy betonowe |  | xxx
5. | Ściany nadproża kominy |  | xxx
6. | Wieniec żelbetowy |  | xxx
7. | Przygotowanie i montaż zbrojenia |  | xxx
8. | Więźba i pokrycie
9. | Izolacja dachu |  | xxx
10. | Podłoga - świetlica, koło gospodyń
11. | Podłoga garaż
12. | Tynki
13. | Sufity podwieszane | xxx
14. | Okładziny ścian | xxx
15. | Malowanie | xxx
16. | Stolarka okienna |  | xxx
17. | Stolarka wewnętrzna | xxx
18. | Elewacja | xxx
19. | Taras, podjazd, schody zewnętrzne
WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
PODATEK VAT 23%
WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]
II. | BRANŻA SANITARNA
1. | Montaż nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych
2. | Odcinek kanalizacji - zewnętrznej instalacji
WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
PODATEK VAT 23%
WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]
III. | BRANŻA ELEKTRYCZNA + OZE
1. | Wewnętrzne linie zasilające
2. | Instlacje elektryczne wewnętrzne
3. | Instalacja odgromowa
4. | Instalacja fotowoltaiczna i instalacje elektryczne
5. | Instalacje niskoprądowe
WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
PODATEK VAT 23%
WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]
WARTOŚCI NETTO (I+II+III)
PODATEK VAT 23% (I+II+III)
WARTOŚĆ BRUTTO (I+II+III)
xxx - wyłączenie robót z danego etapu
w przypadku braku ograniczenia XXX- Wykonawca smodzielnie decyduje o przypisaniu robót (i kosztów z nimi związanych) do poszczególnych etapów.